## MS_RA(FR)
Document A remplir par le prestataire intervenant Risk Assessment / Méthode statement (RAMS) A IMPRIMER SUR CHANTIER
| ACTIVITE PRINCIPALE: | Remplacement de matériel ATEX non conforme (B20 Box 117) + ajout mises à terre (B20 Box 110) |  | Approuvé par HALEON (Nom / prénom) : Daniel Palha |  |  |  |  | Date: |  | Visa
| Complété par ENTREPRISE : | Maintenance électrique | Date: | 24/12/2025 |  |  |  |  | Date: 22 déc 2025 |  | Visa
| Règlementation: Les jeunes de 13/18 ans doivent respecter les exigences règlementaires (OLT5 et Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes) notamment sur le temps de travail et ports de charges. Les entreprises externe, non issues de Suisse, doivent détenir une autorisation de travail valide pour son personnel, délivrée par l’office de la population pour exercer leur activité en Suisse Indiquer dans l'analyse de risque si vous avez dans votre équipe de travailleur des mineurs |  |  | Date de travaux: 22 déc 2025 Heure de travail : 07h00 – 16h30 Nombre de collaborateurs: 2 |  |  |  |  | Revue obligatoire Construction Safety si NIR > 9 post mitigation
| METHODOLOGIE et IDENTIFICATION des DANGERS |  |  | ÉVALUATION des RISQUES
|  |  |  | Évaluation initiale | [6 empty] | Évaluation finale
|  |  |  | Composantes du risque (Rf Annexe 4) |  | Indice de risque initial | Mesures correctives (Rf Annexe 2, 3) |  |  |  | Composantes du risque (Rf Annexe 3) |  | Indice de risque final (Rf Annexe 4)
| Tâches / détail des activités OU Parties d'équipement ou de procédé | Danger (ex. : outil coupant, travail en hauteur, client agressif) (Rf Annexe 1) | Scénario d'accident "Lors de l'activité.." | Gravité (G) | Probabilité (P) | NIR (G X F) | Mesures à mettre en place (Rf Annexe 2) Préremplissage automatique non exaustif pour guider | Equipement de protection individuel (EPI) (Rf Annexe 3) | Actions détaillées des mesures à mettre en place et contrôles à effectuer | Responsable | Gravité (G) | Probabilité (P) | NIR (G X P)
| Étape 1 Accès et préparation chantier (B20 – Box 117 / Box 110) | □ Accès / circulation | Déplacements dans la zone : risque de trébucher/glisser, heurt avec engins ou piétons. | 3 | 2 |  |  | □ Chaussures de sécurité S3 □ Gilet haute visibilité | Briefing sécurité + repérage. Maintenir cheminement dégagé, rangement permanent, éclairage suffisant. Respecter circulation site. |  |  | 1
|  | □ Coactivité | Coactivité avec autres intervenants : interférences, intrusion dans la zone de travail. |  |  |  |  | □ Gilet haute visibilité □ Casque de sécurité | Rester sur cheminements autorisés. Balisage si proximité d’une voie. Signaleur si besoin, contact logistique/PC sécurité.
|  | □ Manutention / TMS | Manutention du matériel : postures contraignantes, charges, pincements. |  |  |  |  | □ Gilet haute visibilité | Coordination avec responsable de zone. Informer les parties prenantes, définir zones interdites, respecter les consignes site.
|  | □ Coupures / projections | Risque de coupure lors de manipulations/outillage ; projections lors de perçage.
|  | □ Bruit | Utilisation d’outillage : nuisance et gêne.
|  | □ Chute d’objets | Chute d’outils/visserie pendant la préparation.
|  | □ Organisation | Risque de démarrage non souhaité si arrêt machine non confirmé / non maîtrisé.
| Étape 2 Vérifications ATEX, permis et conditions d’atmosphère (Box 117) | □ ATEX (inflammation/explosion) | Zone ATEX : risque d’inflammation si source d’ignition (étincelle, choc, ESD) en présence d’atmosphère explosive. | 4 | 2 |  |  | □ Chaussures de sécurité S3 □ Gilet haute visibilité | Autorisation sécurité incendie / SSI obligatoire. Identifier précisément zone/boucle. Mise hors service au central incendie par personne autorisée. Enregistrement (main courante/registre). Mesures compensatoires : surveillance humaine si requis, extincteur à proximité, interdiction point chaud, durée minimale, affichage « Ligne incendie hors service ». |  |  | 1
|  | □ Électricité statique (ESD) | Accumulation d’électricité statique : étincelle possible lors de contacts/dépose. |  |  |  |  | □ Gants EN388 □ Outils isolés | Ne pas ouvrir coffrets 230V sans habilitation/autorisation. Si ouverture nécessaire : consignation, VAT, outillage isolé. Maintenir les capots en place.
|  | □ Appareils non adaptés | Utilisation d’appareils non ATEX (téléphone, lampe) : source d’ignition potentielle. |  |  |  |  | □ Gilet haute visibilité | Informer PC sécurité / occupants concernés. Affichage sur zone. Interdire toute modification non autorisée. Tenir une communication claire (début/fin d’isolement).
|  | □ Ventilation / produits | Émission de vapeurs/produits inflammables : augmentation du risque ATEX.
|  | □ Mauvaise identification de zone | Erreur de classification / exigences non appliquées : risque majeur.
|  | □ Mauvais matériel | Matériel de remplacement non conforme Ex : non-adéquation zone/température.
|  | □ Communication | Mauvaise coordination avec l’exploitation : risque de reprise d’activité pendant travaux.
| Étape 3 Consignations électriques (LOTO) et sécurisation des énergies | □ Electrisation / court-circuit | Risque électrique indirect (BT) lors d’intervention sur coffrets/câbles/circuits voisins. | 4 | 2 |  |  | □ Gilet haute visibilité □ Casque de sécurité | Mettre barrières/rubalise + panneaux « Travaux en hauteur – Accès interdit ». Définir une zone de stockage. Interdire le passage sous zone. Surveillant au sol si nécessaire. |  |  | 1
|  | □ Énergies résiduelles | Condensateurs/variateurs/alims : tension résiduelle après coupure. |  |  |  | □ Distance de sécurité / Consignation | □ Chaussures de sécurité S3 | Ranger au fur et à mesure. Utiliser bacs/porte-outils. Maintenir issues/voies dégagées. Évacuer les déchets régulièrement.
|  | □ Outils inadaptés | Outils non isolés : risque de contact accidentel. |  |  |  | □ Distance de sécurité / Consignation | □ Gilet haute visibilité | Se positionner hors des trajectoires. Faire les poses à deux si zone exposée. Respecter règles circulation, vigilance accrue.
|  | □ Erreur d’identification | Mauvais circuit consigné : remise sous tension accidentelle.
|  | □ Arc électrique | Court-circuit possible lors de manipulations : brûlures/projections.
|  | □ ESD | Décharge électrostatique possible sur équipements sensibles/ATEX.
|  | □ Coactivité | Intervention d’un tiers sur l’armoire : rupture de consignation.
| Étape 4 Mise en place du travail en hauteur (moyen d’accès) | □ Chute de hauteur | Travail en hauteur : risque de chute (moyen d’accès instable, mauvaise posture). | 4 | 2 |  |  | □ Casque à jugulaire □ Chaussures de sécurité S3 □ Harnais + longe (si nacelle) | Choisir le moyen d’accès adapté (préférer échafaud roulant/nacelle). Vérifier VGP/état, sol stable, zone dégagée. Respecter notice constructeur. Interdiction d’improviser. |  |  | 1
|  | □ Chute d’objets | [5 empty] | □ Harnais + longe (si nacelle) □ Casque à jugulaire | Harnais relié au point d’ancrage nacelle. Garde-corps en place. Échelle : usage court et sécurisé, 3 points d’appui, stabilisation. Ne pas déplacer échafaud avec personne dessus. Plan de secours connu.
|  | □ Renversement | Instabilité d’escabeau/PIRL/échafaudage : basculement. |  |  |  | □ Distance de sécurité / Consignation | □ Casque de sécurité | Guide au sol si manœuvre. Vitesse lente, communication permanente. Respect distances de sécurité, arrêt immédiat en cas de doute.
|  | □ Heurt | Heurt contre structures, perte d’équilibre. |  |  |  |  | □ Gilet haute visibilité | Balisage renforcé autour du moyen d’accès. Interdiction de passage sous zone. Surveillant au sol si coactivité élevée.
|  | □ Accès zone | Intrusion d’un tiers sous la zone en hauteur.
|  | □ Éclairage insuffisant | Visibilité réduite : erreurs et chutes.
|  | □ Fatigue | Travail bras levés, postures : fatigue / TMS.
| Étape 5 Dépose du matériel ATEX non conforme – Box 117 | □ ATEX (ignition par choc/étincelle) | Dépose : choc, frottement, étincelle/ESD possibles ; risque ATEX si atmosphère explosive. | 4 | 2 |  |  | □ Gants EN388 □ Lunettes de protection □ Outils isolés | S’assurer que la ligne incendie est isolée (étape 2). Ne pas couper de câbles non identifiés. Isoler les extrémités, éviter courts-circuits. Maintenir capots/chemins de câbles en sécurité. Utiliser outillage isolé si besoin. |  |  | 1
|  | □ Coupures / pincements | Démontage mécanique : coupures, écrasements doigts. |  |  |  |  | □ Lunettes de protection □ Gants EN388 | Outils en bon état, batteries/câbles contrôlés. Zone de travail dégagée. Ne pas laisser câbles d’alimentation en traversée. Arrêt des outils hors usage.
|  | □ Risque électrique indirect | Conducteurs voisins / repiquage : contact accidentel. |  |  |  |  | □ Gants EN388 | Utiliser outils adaptés. Attention aux arêtes (chemins de câbles). Couper à l’écart du corps, protéger les mains.
|  | □ Chute d’objet | Pièces déposées : chute sur sol/grille. |  |  |  |  | □ Gants EN388 □ Lunettes de protection | Maintenir une distance de sécurité. Couper par sections maîtrisées. Retenir les brins/câbles, éviter traction brutale. Déposer les câbles en rouleaux.
|  | □ Poussières | Percement/Nettoyage : poussières, irritation. |  |  |  |  | □ Chaussures de sécurité S3 | Collecter au fur et à mesure (bacs). Ne pas laisser de chutes au sol. Tri : câbles cuivre à recycler, autres déchets selon filières site.
|  | □ Oubli d’obturation | Boîtes ouvertes : perte d’IP, exposition. |  |  |  |  | □ Gants EN388 | Adapter la hauteur du moyen d’accès. Alterner les tâches, pauses régulières, rotation opérateurs. Utiliser outils ergonomiques.
|  | □ Déchets | Gestion du matériel non conforme : stockage inadapté.
| Étape 6 Pose du matériel ATEX conforme – Box 117 | □ ATEX (non-conformité/erreur montage) | Mauvais montage/presse-étoupe/étanchéité : risque de non-conformité Ex et d’ignition. | 4 | 2 |  |  | □ Outils isolés □ Gants EN388 | Isoler et protéger toutes les extrémités (capuchons, boîtes fermées). Repérage clair des câbles déposés / en attente. Contrôle visuel final avant descente. |  |  | 1
|  | □ Serrage / échauffement | Serrage insuffisant : échauffement, point chaud. |  |  |  |  | □ Gilet haute visibilité | Maintenir les mesures compensatoires décidées (surveillance, interdiction point chaud). Informer immédiatement en cas de fumée/odeur. Respect des consignes d’évacuation.
|  | □ Risque électrique indirect | Raccordements : contact avec circuits voisins. |  |  |  |  | □ Casque de sécurité | Conserver le balisage jusqu’à fin complète des travaux. Surveillant au sol pendant descente/repli.
|  | □ Outils / étincelles | Outillage : risque d’étincelle mécanique si choc.
|  | □ Chute d’objet | Chute de visserie/outillage pendant pose.
|  | □ Ergonomie | Postures contraignantes en hauteur.
|  | □ Confusion repérage | Erreur de câblage/repérage : dysfonctionnement.
| Étape 7 Ajout mises à terre / liaisons équipotentielles – Box 110 (grille de sol) | □ Risque électrique indirect | Connexion de conducteurs de terre / proximité d’autres circuits : contact accidentel. | 3 | 2 |  |  | □ Chaussures de sécurité S3 | Tri et collecte dans contenants dédiés. Maintenir la zone propre. Évacuer régulièrement. |  |  | 1
|  | □ Perçage / fixation | Perçage/serrage : projections, coupures, pincements. |  |  |  |  | □ Gants EN388 | Port de gants, manipulation maîtrisée, enrouler et attacher les câbles. Attention aux extrémités coupantes.
|  | □ ATEX (si zone concernée) | Si zone ATEX : risque d’ignition lors de grattage/outil/choc. |  |  |  |  | □ Chaussures de sécurité S3 □ Gants EN388 | Utiliser chariot/diable si besoin. Respecter charges max, lever à deux si lourd, posture correcte.
|  | □ Travail en hauteur / posture | Accès aux points de fixation : chute / posture.
|  | □ Contact métal | Bords coupants sur grilles : coupures.
|  | □ Mesure continuité | Mesures électriques : erreur de branchement.
|  | □ Coactivité | Circulation à proximité : heurt.
| Étape 8 Contrôles et essais (continuité terre / vérifications) | □ Risque électrique indirect | Mesures et essais : contact accidentel avec parties sous tension voisines. | 3 | 1 |  |  | □ Gilet haute visibilité | Repli ordonné. Ne pas obstruer issues/accès. Stockage temporaire en zone autorisée. |  |  | 1
|  | □ Chute de hauteur | Si essais en hauteur : risque de chute. |  |  |  |  | □ Chaussures de sécurité S3 | Ramasser petits déchets, vérifier propreté sol, enlever rubalise seulement après zone dégagée.
|  | □ Chute d’objets | Matériel de mesure/outillage : chute.
|  | □ Erreur de mesure | Mauvaise interprétation : remise en service non sûre.
|  | □ ESD | Décharge possible sur équipements électroniques.
|  | □ Circulation | Déplacement entre box : heurt.
|  | □ Stress / précipitation | Fin de chantier : oubli d’étape.
| Étape 9 Déconsignation et remise en service (équipements à l’arrêt -> remise sous tension) | □ Mise sous tension | Risque lors de la remise sous tension : défaut, échauffement, déclenchement. | 3 | 2 |  |  | □ Gilet haute visibilité | Remise en service au central incendie par personne autorisée. Retirer l’affichage « hors service ». Réaliser essais fonctionnels selon procédure (retour normal, acquittement, vérification absence défaut). Mise à jour registre/main courante. |  |  | 1
|  | □ ATEX | Remise en service en zone ATEX : risque si non-conformité ou fuite d’étanchéité. |  |  |  |  | □ Gilet haute visibilité | Informer PC sécurité et responsables zone. Programmer essais en créneau validé. Communication claire fin de travaux.
|  | □ Coactivité | Reprise d’activité sans information : interférence.
|  | □ Bruit / surprise | Déclenchements inattendus : réaction, chute.
|  | □ Arc électrique | En cas de défaut : arc, projections.
|  | □ Mauvais serrage | Échauffement ultérieur : risque dégradé.
|  | □ Documentations | Absence de traçabilité : non-conformité.
| Étape 10 Repli, nettoyage, déchets et restitution | □ Chute de plain-pied | Zone encombrée par outils/déchets : glissade/ trébuchement. | 2 | 2 |  |  | □ Gilet haute visibilité | Valider zone propre et sécurisée. Informer sécurité/PC + responsable zone. Transmettre compte-rendu (zone isolée, durée, essais réalisés, anomalies). MAJ repérage/plans si nécessaire. |  |  | 1
|  | □ Déchets électriques | DEEE / pièces : risques de coupures, mauvaise filière.
|  | □ Retour matériel | Matériel ATEX non conforme : stockage/quarantaine.
|  | □ Manutention / TMS | Chargement/repli : efforts, pincements.
|  | □ Coactivité | Reprise circulation : heurt.
|  | □ Oubli balisage | Balisage laissé en place : gêne / confusion.
|  | □ Oubli d’outils | Outils oubliés : risque futur.
| NOTE: | [5 empty] | En signant vous vous engagez à respecter les consignes et règles de sécurité définie ci-dessus dans l'analyse de risque en lien avec votre méthodologie de travail. Nous nous réservons le droit de cesser toute activité en cours et d'exclusion du site en cas de non respect des règles définies
POS | Plan de secours N° URGENCE SITE +41 22 567 40 00 |  | Obligatoire si travaux en espace confiné, travail en hauteur (Echafaudage Nacelle) et excavation profonde | Contrôle |  |  | Prise de connaissance intervenants
| Détail de l'organisation | Sélection | Commentaire | Conforme | Non Conforme | Visa | Nom | Prénom | Fonction | Date | Signature
| PLAN D'URGENCE |  |  | GEMBA HALEON | [5 empty] | Intervenant
|  |  |  | Nom |  | Visa | Date | Observation / Description |  | Date | Nom |  | Visa
Description complémentaire / Note:
Note on A85: Gérard Thivand: Reporter numéro de ligne

## MS_RA (EN)
Document To be completed by the service provide Risk Assessment / Methode statement (RAMS) TO BE PRINTED ON SITE
| MAIN ACTIVITY: | Replacement of non-compliant ATEX equipment (B20 Box 117) + bonding/earthing in B20 Box 110 |  | HALEON Approved (Nom / prénom) : |  |  |  |  | Date: |  | Visa
| Completed by COMPANY: | Electrical maintenance | Date: | 24/12/2025 |  |  |  |  | Date: |  | Visa
| Regulation: Young people aged 13 to 18 must comply with the regulatory requirements (OLT5 and EAER Ordinance on hazardous work for young people), in particular with regard to working hours and carrying loads. External companies, not from Switzerland, must hold a valid work permit for their staff, issued by the Population Office to carry out their activity in Switzerland Indicate in the risk analysis whether you have minors in your team of workers |  |  | Date of work: Working Hours: Number of employees: |  |  |  |  | Mandatory review Safety in the construction sector if NIR > 9 after attenuation
| METHODOLOGY and HAZARD IDENTIFICATION |  |  | RISK ASSESSMENT
|  |  |  | INITIAL ASSESSMENT | [6 empty] | Final evaluation
|  |  |  | Risk components (Rf Annexe 4) |  | Risk index initial | Correctives Action (Rf Annexe 2, 3) |  |  |  | Risk components (Rf Annexe 3) |  | Final Risk Index (Rf Annexe 4)
| Tasks / Activity Details OR Equipment Parts or process | Danger (e.g., cutting tool, working at heights, aggressive customer) (See Appendix 1) | Accident scenario "During the activity.." | Severity (G) | Probability (P) | NIR (G X F) | Measures to be put in place (Rf Annexe 2) Non-exaustive automatic prefill to guide | Personal protective equipment (PPE) (Rf Annexe 3) | Detailed actions of the measures to be put in place and controls to be carried out | Responsible | Severity (G) | Probability (P) | NIR (G X P)
| Step 1 Site access and job preparation (B20 – Box 117 / Box 110) | □ Access / traffic | Movement in the area: slips/trips, collision with vehicles/pedestrians. | 3 | 2
|  | □ Co-activity | Other activities nearby: interference, people entering the work area.
|  | □ Manual handling | Handling equipment: awkward postures, pinch points.
|  | □ Cuts / projections | Cuts during handling/tools; projections during drilling.
|  | □ Noise | Power tools: noise nuisance.
|  | □ Falling objects | Tools/parts may fall during preparation.
|  | □ Organization | Unexpected start-up if equipment stop not confirmed.
| Step 2 ATEX checks, permits and atmosphere conditions (Box 117) | □ ATEX (ignition/explosion) | ATEX area: ignition source (spark, impact, ESD) in explosive atmosphere. | 4 | 2
|  | □ Static electricity (ESD) | Static build-up: possible spark during contact/removal.
|  | □ Non-ATEX devices | Use of non-ATEX devices (phone, lamp): ignition source.
|  | □ Ventilation / products | Flammable vapours/products increase ATEX risk.
|  | □ Wrong zone identification | Wrong zone classification / wrong controls applied.
|  | □ Wrong equipment | Replacement not Ex-certified or not suitable for the zone.
|  | □ Communication | Poor coordination: operations restarted during work.
| Step 3 Electrical isolation (LOTO) and energy control | □ Electric shock / short circuit | Indirect electrical risk (LV) near panels/cables/adjacent circuits. | 4 | 2
|  | □ Residual energy | Capacitors/drives/PSU: residual voltage after isolation.
|  | □ Inadequate tools | Non-insulated tools: accidental contact.
|  | □ Wrong identification | Wrong circuit isolated: unexpected energization.
|  | □ Arc flash | Short circuit during handling: burns/projections.
|  | □ ESD | Electrostatic discharge on sensitive/ATEX devices.
|  | □ Co-activity | Third party action on panel: break of isolation.
| Step 4 Working at height setup (access equipment) | □ Fall from height | Working at height: fall risk (unstable access, poor posture). | 4 | 2
|  | □ Falling objects | Tools/parts falling on people/equipment.
|  | □ Overturning | Ladder/PIRL/scaffold instability: tipping.
|  | □ Impact | Impact with structures, loss of balance.
|  | □ Area access | People entering below the work area.
|  | □ Poor lighting | Low visibility: mistakes and falls.
|  | □ Fatigue | Overhead work: fatigue / MSD.
| Step 5 Removal of non-compliant ATEX equipment – Box 117 | □ ATEX (impact/spark) | Removal: impact/friction/spark/ESD possible; ATEX risk if explosive atmosphere. | 4 | 2
|  | □ Cuts / pinch points | Mechanical removal: cuts, finger injuries.
|  | □ Indirect electrical risk | Adjacent conductors/taps: accidental contact.
|  | □ Falling objects | Removed parts may fall.
|  | □ Dust | Drilling/cleaning: dust irritation.
|  | □ Missing sealing | Open boxes: loss of IP / exposure.
|  | □ Waste | Non-compliant equipment: improper storage.
| Step 6 Installation of compliant ATEX equipment – Box 117 | □ ATEX (wrong assembly) | Wrong glands/sealing/assembly: Ex non-compliance and ignition risk. | 4 | 2
|  | □ Tightening / overheating | Loose connections: heating hot spot.
|  | □ Indirect electrical risk | Connections near adjacent circuits.
|  | □ Tools / sparks | Tool impact may generate mechanical spark.
|  | □ Falling objects | Fasteners/tools may fall.
|  | □ Ergonomics | Awkward posture at height.
|  | □ Wiring error | Wrong wiring/identification: malfunction.
| Step 7 Bonding/earthing installation – Box 110 (floor grating) | □ Indirect electrical risk | Earthing conductors / proximity to other circuits: accidental contact. | 3 | 2
|  | □ Drilling / fixing | Drilling/tightening: projections, cuts, pinch points.
|  | □ ATEX (if applicable) | If ATEX zone: ignition risk during scraping/tool impact.
|  | □ Working at height | Access to fixing points: fall / posture.
|  | □ Sharp edges | Floor grating sharp edges: cuts.
|  | □ Continuity test | Electrical measurements: wiring mistakes.
|  | □ Co-activity | Traffic nearby: collision.
| Step 8 Checks and tests (earth continuity / verification) | □ Indirect electrical risk | Measurements: accidental contact with live adjacent parts. | 3 | 1
|  | □ Fall from height | If tests at height: fall risk.
|  | □ Falling objects | Meters/tools may fall.
|  | □ Measurement error | Wrong interpretation: unsafe re-energization.
|  | □ ESD | Possible discharge on electronics.
|  | □ Traffic | Moving between boxes: collision.
|  | □ Rush/stress | End of job: missed steps.
| Step 9 De-isolation and restart | □ Energization | Risk during re-energization: fault, overheating, trip. | 3 | 2
|  | □ ATEX | Restart in ATEX area: risk if non-compliance or sealing leak.
|  | □ Co-activity | Operations restart without info: interference.
|  | □ Noise/surprise | Unexpected trip: startle, fall.
|  | □ Arc flash | In case of fault: arc/projections.
|  | □ Loose tightening | Later heating: degraded risk.
|  | □ Documentation | Lack of traceability: non-compliance.
| Step 10 Clean-up, waste and handover | □ Slip/trip | Cluttered area with tools/waste: slip/trip. | 2 | 2
|  | □ Electrical waste | WEEE/parts: cuts, wrong disposal.
|  | □ Return equipment | Non-compliant ATEX equipment: quarantine/storage.
|  | □ Manual handling | Loading/clean-up: strain, pinch points.
|  | □ Co-activity | Traffic resumes: collision.
|  | □ Remaining barriers | Barriers left: confusion.
|  | □ Forgotten tools | Tools left behind: future hazard.
| NOTE: | [5 empty] | By signing you agree to comply with the instructions and safety rules defined above in the risk analysis in connection with your work methodology. We reserve the right to cease any ongoing activity and to exclude from the site in the event of non-compliance with the rules defined
POS | Emergency plan N° EMERGENCY SITE +41 22 567 40 00 |  | Mandatory if working in confined spaces, working at height (Scaffolding, Aerial Platform) and deep excavation | Control |  |  | Sign the participants
| Organization details | Selection | Comment | Compliant | No Compliant | Visa | Nom | Prénom | Fonction | Date | Signature
| Emergency plan |  |  | GEMBA HALEON | [5 empty] | Stakeholder
|  |  |  | Nom |  | Visa | Date | Observation / Description |  | Date | Nom |  | Visa
Additional Description / Note:
Note on A85: Gérard Thivand: Reporter numéro de ligne

## MS_RA (AL)
Vom Service auszufüllendes Dokument: Risikobewertung / Methodenerklärung (RAMS), DIE VOR ORT AUSZUDRUCKEN IST
| HAUPTAKTIVITÄT: | Austausch nicht konformer ATEX-Geraete (B20 Box 117) + Erdung/Potentialausgleich in B20 Box 110 |  | HALEON Approved (Nom / prénom) : |  |  |  |  | Datum: |  | Visum
| Abgeschlossen von der FIRMA: | Elektro-Instandhaltung | Datum: | 24/12/2025 |  |  |  |  | Datum: |  | Visum
| Regulierung: Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren müssen die regulatorischen Anforderungen (OLT5 und WBF-Verordnung über gefährliche Arbeiten für Jugendliche) einhalten, insbesondere in Bezug auf Arbeitszeiten und Lastentransporte. Externe Unternehmen, die nicht aus der Schweiz stammen, müssen im Besitz einer gültigen Arbeitsbewilligung für ihre Mitarbeitenden sein, die vom Bevölkerungsamt ausgestellt wurde, um ihre Tätigkeit in der Schweiz ausüben zu können Geben Sie in der Gefährdungsanalyse an, ob Sie Minderjährige in Ihrem Mitarbeiterteam haben |  |  | Datum der Arbeiten: Arbeitszeit: Anzahl der Mitarbeiter: |  |  |  |  | Verpflichtende Überprüfung Sicherheit im Bausektor wenn NIR nach der Dämpfung 9 >
| METHODIK und GEFAHRENIDENTIFIKATION |  |  | RISIKOBEWERTUNG
|  |  |  | ERSTEINSCHÄTZUNG | [6 empty] | Abschließende Evaluierung
|  |  |  | Risikokomponenten (Rf Annexe 4) |  | Risikoindex Initial | Fehlerbehebungen für Aktionen (Rf Annexe 2, 3) |  |  |  | Risikokomponenten (Rf Annexe 3) |  | Endgültiger Risikoindex (Rf Annexe 4)
| Tasks / Activity Details OR Equipment Parts or process | Danger (e.g., cutting tool, working at heights, aggressive customer) (See Appendix 1) | Accident scenario "During the activity.." | Schweregrad (G) | Wahrscheinlichkeit (P) | NIR (G X F) | Zu ergreifende Maßnahmen (RF Anhang 2) Nicht-exaustives automatisches Vorfüllen zur Führung | Persönliche Schutzausrüstung (PSA) (RF Anhang 3) | Detaillierte Maßnahmen zu den zu ergreifenden Maßnahmen und durchzuführende Kontrollen | Verantwortlich | Schweregrad (G) | Wahrscheinlichkeit (P) | NIR (G X P)
| Schritt 1 Zugang und Vorbereitung (B20 – Box 117 / Box 110) | □ Zugang / Verkehr | Stolpern/Rutschen, Kollision mit Fahrzeugen/Personen. | 3 | 2
|  | □ Gleichzeitige Arbeiten | Andere Arbeiten: Zutritt/Interferenzen.
|  | □ Manuelle Handhabung | Zwangshaltungen, Quetschstellen.
|  | □ Schnitte / Splitter | Schnittgefahr; Splitter beim Bohren.
|  | □ Laerm | Elektrowerkzeuge: Laerm.
|  | □ Herabfallende Gegenstaende | Werkzeuge/Teile koennen fallen.
|  | □ Organisation | Unerwarteter Anlauf, wenn Stillstand nicht bestaetigt.
| Schritt 2 ATEX-Pruefung, Genehmigungen und Atmosphaerenbedingungen (Box 117) | □ ATEX (Zuendung/Explosion) | Zuendquelle (Funke, Stoss, ESD) bei explosiver Atmosphaere. | 4 | 2
|  | □ ESD | Statische Aufladung: moeglicher Funke.
|  | □ Nicht-ATEX Geraete | Telefon/Lampe nicht ATEX: Zuendquelle.
|  | □ Lueftung/Produkte | Entzuendliche Daempfe erhoehen Risiko.
|  | □ Falsche Zone | Falsche Zoneneinstufung: falsche Massnahmen.
|  | □ Falsches Ersatzgeraet | Ersatz nicht Ex-zertifiziert/nicht passend.
|  | □ Kommunikation | Betrieb startet waehrend Arbeiten.
| Schritt 3 Elektrische Freischaltung (LOTO) und Energiekontrolle | □ Stromschlag / Kurzschluss | Indirektes elektrisches Risiko (NS) nahe Schaltschr./Leitungen. | 4 | 2
|  | □ Restenergie | Restspannung nach Abschalten.
|  | □ Ungeeignete Werkzeuge | Nicht isolierte Werkzeuge: Kontakt.
|  | □ Falscher Stromkreis | Falsche Abschaltung: Einspeisung.
|  | □ Lichtbogen | Kurzschluss: Verbrennungen/Splitter.
|  | □ ESD | Entladung an sensiblen/ATEX Geraeten.
|  | □ Gleichzeitige Arbeiten | Dritter greift am Schaltschrank ein.
| Schritt 4 Arbeiten in der Hoehe (Zugangsmittel) | □ Absturz | Absturzrisiko durch instabilen Zugang/falsche Haltung. | 4 | 2
|  | □ Herabfallende Gegenstaende | Werkzeuge/Teile fallen.
|  | □ Umkippen | Leiter/PIRL/Geruest instabil.
|  | □ Anstoss | Anstoss, Gleichgewichtsverlust.
|  | □ Zutritt Bereich | Personen unter Arbeitsstelle.
|  | □ Schlechte Beleuchtung | Geringe Sicht: Fehler und Stuerze.
|  | □ Ermuedung | Ueberkopf-Arbeit: Ermuedung.
| Schritt 5 Demontage nicht konformer ATEX-Ausrüstung – Box 117 | □ ATEX (Stoss/Funke) | Stoss/Reibung/Funke/ESD moeglich; ATEX-Risiko. | 4 | 2
|  | □ Schnitte / Quetschungen | Mechanische Demontage: Schnitt/Quetsch.
|  | □ Indirektes elektrisches Risiko | Benachbarte Leiter: Kontakt.
|  | □ Herabfallende Teile | Teile koennen fallen.
|  | □ Staub | Bohren/Reinigung: Staub.
|  | □ Fehlende Abdichtung | Offene Dosen: IP-Verlust.
|  | □ Abfall | Nicht konformes Geraet: falsche Lagerung.
| Schritt 6 Montage konformer ATEX-Ausrüstung – Box 117 | □ ATEX (Fehlmontage) | Fehlmontage/Abdichtung: Ex-Nichtkonformitaet. | 4 | 2
|  | □ Anziehen / Erwaermung | Lockere Verbindungen: Erwaermung.
|  | □ Indirektes elektrisches Risiko | Anschlussarbeiten nahe Nachbarkreisen.
|  | □ Werkzeuge / Funken | Stoss mit Werkzeug: Funken.
|  | □ Herabfallende Gegenstaende | Schrauben/Werkzeuge fallen.
|  | □ Ergonomie | Zwangshaltung in Hoehe.
|  | □ Verdrahtungsfehler | Fehler in Verdrahtung/Markierung.
| Schritt 7 Potentialausgleich/Erdung – Box 110 (Bodengitter) | □ Indirektes elektrisches Risiko | Erdungsleiter / Naehe zu Stromkreisen. | 3 | 2
|  | □ Bohren / Befestigen | Splitter, Schnitte, Quetschungen.
|  | □ ATEX (falls zutreffend) | Zuendrisiko bei Schaben/Tool-Stoss.
|  | □ Hoehenarbeit | Absturz / Haltung.
|  | □ Scharfe Kanten | Bodengitter: Schnittgefahr.
|  | □ Durchgangsmessung | Messfehler beim Anschluss.
|  | □ Gleichzeitige Arbeiten | Verkehr/Kollision.
| Schritt 8 Kontrollen und Tests | □ Indirektes elektrisches Risiko | Messungen: Kontakt mit Nachbarteilen. | 3 | 1
|  | □ Absturz | Tests in Hoehe: Absturzrisiko.
|  | □ Herabfallende Gegenstaende | Messgeraete/Werkzeuge fallen.
|  | □ Messfehler | Falsche Bewertung: unsichere Wiedereinschaltung.
|  | □ ESD | Entladung an Elektronik.
|  | □ Verkehr | Wechsel: Kollision.
|  | □ Hektik | Arbeitsende: Schritte vergessen.
| Schritt 9 Wiedereinschalten und Inbetriebnahme | □ Einschalten | Fehler, Ueberhitzung, Ausloesung. | 3 | 2
|  | □ ATEX | Inbetriebnahme in ATEX: Risiko bei Undichtigkeit.
|  | □ Gleichzeitige Arbeiten | Betrieb startet ohne Info.
|  | □ Laerm/Ueberraschung | Unerwartete Ausloesung: Sturz.
|  | □ Lichtbogen | Bei Fehler: Lichtbogen.
|  | □ Lockere Verbindungen | Spaetere Erwaermung.
|  | □ Dokumentation | Keine Rueckverfolgbarkeit.
| Schritt 10 Aufraeumen, Abfall und Rueckgabe | □ Stolpern | Unordnung: Stolpern. | 2 | 2
|  | □ Elektroabfall | Schnittgefahr, falsche Entsorgung.
|  | □ Rueckgabe Geraet | Quarantaene/Lagerung.
|  | □ Manuelle Handhabung | Belastung, Quetschung.
|  | □ Gleichzeitige Arbeiten | Verkehr: Kollision.
|  | □ Barrieren | Barrieren bleiben: Verwirrung.
|  | □ Vergessene Werkzeuge | Werkzeuge liegen gelassen.
| ANMERKUNG: | [5 empty] | Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich damit einverstanden, die oben definierten Anweisungen und Sicherheitsregeln einzuhalten in der Risikoanalyse im Zusammenhang mit Ihrer Arbeitsmethodik. Wir behalten uns das Recht vor, jede laufende Aktivität einzustellen und von der Website auszuschließen, wenn die festgelegten Regeln nicht eingehalten werden
POS | Notfallplan N° NOTFALLSTELLE +41 22 567 40 00 |  | Obligatorisch bei Arbeiten auf engstem Raum, bei Arbeiten in der Höhe (Gerüste, Hubarbeitsbühnen) und bei tiefen Ausgrabungen | Steuerung |  |  | Signieren Sie die Teilnehmer
| Details zur Organisation | Auswahl | Kommentar | Gefällig | Nein Gefällig | Visum | Name | Vorname | Funktion | Datum | Unterschrift
11
| Notfallplan |  |  | GEMBA HALEON | [5 empty] | Stakeholder
|  |  |  | Nom |  | Visa | Date | Observation / Description |  | Date | Nom |  | Visa
Zusätzliche Beschreibung / Hinweis:
Note on A85: Gérard Thivand: Reporter numéro de ligne

## Annexe 1-2-3 (E)
FR | EN | AL | FR | EN | AL | FR | EN | AL
ANNEXE 1. Aide à l'identification des dangers | APPENDIX 1. Hazard identification assistance |  | ANNEXE 2. Aide à l'identification des Mesures |  |  | ANNEXE 3. Aide à l'identification des EPI
Dangers « physiques » |  |  | Mesures |  |  | Protection « physiques »
□ Présence de bruit |  |  | □ Protection auditive adaptée au bruit |  |  | □ N/A
□ Eclairage insuffisant |  |  | □ Eclairage complémentaire |  |  | □ Casque à jugulaire EN 12492
□ Manque d'aération |  |  | □ Ventilation complémentaire |  |  | □ Casque de chantier EN397
□ Rayonnement laser / soudure |  |  | □ Protection spécifique (tenue soudeur) |  |  | □ Casquette de sécurité EN812:2012
□ Vibration |  |  | □ Protection des mains |  |  | □ Casque de chantier EN14052 (résistant à la pénétration)
□ Outil coupants / tranchants |  |  | □ Protection des mains |  |  | □ Casque électriquement isolants EN50365
□ Travail en hauteur |  |  | □ Protection contre les chutes |  |  | □ Casque de soudage EN379 / EN175
□ Ecrasement / choc |  |  | □ Protection des mains
□ Coupure / Cisaillement |  |  | □ Protection des mains |  |  | □ Visière de sécurité EN16321
□ Projection |  |  | □ Protection des yeux, vêtements couvrants |  |  | □ Lunettes de sécurité EN ISO 16321
□ Gaz sous pression |  |  | □ Bouteilles de gaz attachée en 2 points |  |  | □ Lunettes de sécurité EN ISO 16321 étanche
□ Coincement |  |  | □ Protection des mains |  |  | □ Gants de protection mécanique EN388
Dangers « chute » | [5 empty] | □ Gants de protection mécanique EN388
□ Chute de plein pied |  |  | □ Signalisation et marquage |  |  | □ Gants anti coupure EN388 - 4 4 3 3 D P
□ Chute de hauteur < 1m |  |  | □ Protection contre les chutes |  |  | □ Gants de protection chimique EN374
□ Chute de hauteur 1m > 1,8m |  |  | □ Marche pied |  |  | □ Gants de protection chaleur EN407 - 4 4 4 4 4 4
□ Chute de hauteur 1,8m > 3m |  |  | □ Pirl / nacelle / Echafaudage mobile /echafaudage fixe |  |  | □ Gants de protection froid EN511 - 4 4 1
□ Chute de hauteur > 3m |  |  | □ Filet de protection anti-chute / garde-corps / echafaudage / nacelle |  |  | □ Gants de protection antistatique ESD EN16350
□ Pièce / véhicule en mouvement |  |  | □ Chariot de transport
□ Circulation (frappé par) |  |  | □ Balisage |  |  | □ Chaussure de sécurité EN345 S3
□ Chaussures de sécurité ESD certifiées ATEX
Dangers « levage » | [5 empty] | □ Botte de sécurité S3 EN ISO 20345
□ Chute de charge |  |  | □ Contrôle de charge ABAC
□ Rupture d'élingue |  |  | □ Contrôle des équipements de levage |  |  | □ Gilet haute visibilité EN ISO 20471
□ Présence de personnes dans la zone |  |  | □ Balisage |  |  | □ Gilet haute visibilité EN 1149-5 Anti-statique
Dangers « environnement de travail» | [5 empty] | □ Harnais antichute EN 361
□ Zone dangereuse ATEX |  |  | □ Consignation |  |  | □ Harnais de suspension EN 813 (travaux sur corde)
□ Vent fort |  |  | □ Protection des équipements, matériaux |  |  | □ Harnais anti chute EN 363
□ Intempéries |  |  | □ Protection des équipements, matériaux
□ Températre basse |  |  | □ Vêtements de protection |  |  | □ Longe EN 354
□ Température élevée |  |  | □ Vêtements de protection |  |  | □ Stop chute à rappel automatique EN 360
□ Déchets |  |  | □ Gestion et tri des déchets |  |  | □ Dispositifs de sauvetage par levage EN1496
□ Incendie |  |  | □ Protection incendie (permis feu)
□ Accès éxigu |  |  | □ Permis espace confiné |  |  | □ Bouchons d’oreilles EN 352 - 2
□ Travailleur isolé |  |  | □ DATI |  |  | □ Serre-têtes EN352-1
□ Sûreté |  |  | □ Annonce contracteur / visiteur / Formations / Port de badge de manière visible
□ Coactivité |  |  | □ Coordination / Gestion des flux |  |  | □ Tenue de zone de production : Chaussure de sécurité, lunettes de sécurité, charlotte, combinaison
□ Présence d'amiante |  |  | □ Methodologie spécifique / déclaration cantonale / Protection de l'environnement / protection des personnes |  |  | □ Masque FFP1
□ Masque FFP2
Dangers « mécaniques » | [5 empty] | □ Masque FFP3
□ Zone dangereuse accessible |  |  | □ Balisage |  |  | □ Masque visière
□ Zone de coïncement |  |  | □ Consignation |  |  | □ Masque cartouche ABEK
□ Circulation (frappé par) |  |  | □ Balisage
□ Outillage électroportatif |  |  | □ Contrôle équipement s'assurer du bon état
□ Conduite d'engin |  |  | □ Personne formée et balisage
□ Objet en mouvement |  |  | □ Distance de sécurité / Consignation
Dangers « électriques »
□ Fil dénudé / endommagé |  |  | □ Contrôle équipement s'assurer du bon état
□ Proximité d'eau |  |  | □ Consignation
□ Équipement conducteur |  |  | □ Consignation
□ Electrisation |  |  | □ Tableau de chantier / Consignation
Dangers « biologiques »
□ Présence de moisissures |  |  | □ Protection individuelle
□ Contact avec sang contaminé |  |  | □ Protection individuelle
□ Contact avec eaux usées |  |  | □ Protection individuelle, gants étanches, bottes, lunettes de protection, combinaison imperméable
□ Maladie infectieuse |  |  | □ Protection individuelle
Dangers « thermiques »
□ Chaleur / humidité |  |  | □ Protection individuelle
□ Froid |  |  | □ Protection individuelle
Dangers « ergonomiques »
□ Déplacement de charge lourde |  |  | □ Chariot de manutention
□ Posture contraignante |  |  | □ Mesure technique à mettre en palce
□ Levage manuel |  |  | □ Deux personnes / utilisation d'équipements de levage
□ Efforts excessifs |  |  | □ Travail en équipe
Dangers « chimiques »
□ Contenant non-identifié |  |  | □ Affichage conforme
□ Éclaboussures produits dangereux |  |  | □ Analyse FDS des produits utilisés
□ Présence de vapeur / poussières / fumées toxiques |  |  | □ Protection individuelle
□ Entreposage non conforme |  |  | □ Analyse FDS des produits utilisés
□ Manipulation de produits chimique |  |  | □ Analyse FDS des produits utilisés
□ Gaz inerte |  |  | □ Bouteilles de gaz attachée en 2 points
□ Gaz toxique (Ozone, Argon,..) |  |  | □ Bouteilles de gaz attachée en 2 points
□ Gaz inflammable |  |  | □ Bouteilles de gaz attachée en 2 points et séparé des autres gaz
Dangers « stockages »
□ Encombrement des voies de circulation |  |  | □ Gestion des flux de circulation
□ Zones de stockage définie |  |  | □ Balisage / affichage
Dangers « Circulation »
□ Livraison |  |  | □ Vitesse adaptée et max 15 km / Moyen de transport adapté
□ Coactivité |  |  | □ Balisage
□ Flux véhicules |  |  | □ Gestion des flux de circulation (agent, feux)
□ Flux piétons |  |  | □ Gestion des flux de circulation (créer passage temporaire, rediriger les piétons)
Dangers « Construction »
□ Coffrage et décoffrage |  |  | □ Protection individuelle
□ Perçage et sciage |  |  | □ Protection individuelle
□ Maçonnerie |  |  | □ Protection individuelle
□ Meulage |  |  | □ Protection individuelle contre les projections / permis feu
□ Soudage |  |  | □ Protection individuelle spécifique
□ Ponçage |  |  | □ Protection individuelle spécifique / précaution particulière
□ Terrassement / excavation |  |  | □ Plan et mesure de talutage
□ Engins et véhicules |  |  | □ Couper le moteur à chaque descente / retirer les clefs en cas d'absence
□ Pose de charpente / couverture / plafond / cloisons |  |  | □ Plan de calpinage
□ Travaux de voirie / réseaux divers |  |  | □ Consulter le plan de réseau / sondage
□ Peinture / revêtement |  |  | □ Protection individuelle / Travail en hauteur
□ Démolition |  |  | □ Plan de démolition a fournir
« Risques pour la santé »
□ Irritation des voies respiratoires |  |  | □ Aspiration à la sources / mouiller le sol |  |  | □ Masque FFP3
□ Maladies professionnelles |  |  | □ Aspiration à la sources |  |  | □ Masque AEBK1
« FIN de chantier»
□ Encombrement de zone, outils, déchets |  |  | □ Contrôle / rangements / nettoyage / zone sûre
« Urgences »
□ Incident / accident |  |  | □ Contact loge de sécurité +41225674000

## Annexe 4
FR |  |  |  | EN |  |  | AL
ANNEXE 3. Les 3 critères d'évaluation du risque
GRAVITÉ : le plus haut niveau de conséquences vraisemblables en terme de lésion ou de dommages qui pourrait résulter du contact avec le danger identifié
Niveau | Description | Facteur | Mots-clés
Catastrophique | Mortalité, invalide à vie | 5 | s.o. |  |  | 5 |  | 5
Critique | Perte de temps avec incapacité permanente, le travailleur ne revient pas à son poste régulier | 4 | Amputation, fractures multiples, surdité, brûlure 3e degrée, choc post-trauma chronique |  |  | 4 |  | 4
Grave | Perte de temps avec incapacité temporaire, le travailleur a besoin d'une période d'adaptation avant son retour à son poste régulier (ex. : retour progressif) | 3 | Entorse, fracture simple, tendinite, commotion, brûlure plus grave, infections graves, choc post-traumatique |  |  | 3 |  | 3
Important | Perte de temps, le travailleur revient à son poste régulier | 2 | Foulure, gastro, coupure profonde, brûlure modérée |  |  | 2 |  | 2
Mineure | Premiers soins sans perte de temps, le travailleur continue sa journée régulière ou est de retour le lendemain | 1 | Ecchymose, inconfort, irritation mineure, égratignure |  |  | 1 |  | 1
PROBABILITÉ : quelle est la probabilité que la gravité de l'événement accidentel retenu se produise en tenant compte des mesures en place
Niveau | Description | Facteur |  |  | Description | Facteur
Très probable | Aucune mesure de sécurité, va certainement survenir un jour | 5 |  |  |  | 5 |  | 5
Probable | Mesures de sécurité faibles (ex.: équipements de protection individuelles seulement de fournis) | 4 |  |  |  | 4 |  | 4
Possible | Des mesures de prévention sont en places (ex. : formation, procédures, inspections, alarmes et affichages) | 3 |  |  |  | 3 |  | 3
Peu probable | Des contrôles techniques sont en place (ex.: protecteurs fixe sur une machine, système de ventillation automatisé, garde-corps, interverrouillage) | 2 |  |  |  | 2 |  | 2
Improbable | Pratiquement impossible, élimination à la source | 1 |  |  |  | 1 |  | 1

## Annexe 5
FR |  | EN | AL
Plan d'urgence
Evennement | Plan de secours
Travail en hauteur | □ Présence seconde personne
□ Equipement de sauvetage
□ Personne formée secours
□ Seconde nacelle
Travailleur isolé | □ Utilisation DATI
□ Utilisation détecteur oxygène
Activités par point chaud | □ Formée permis utilisation extincteur
Travail en espace confiné | □ Formée à l'extraction d'une personne
□ Contact loge de sécurité +41225674000
□ Evacuation, place de rassemblement
□ Utilisation d'extincteur